## タスク一覧
HANAYAMAYA EC 事業立ち上げ — タスク一覧
作成日：2026年4月 ／ 担当：EC支援チーム
# | フェーズ | タスク | 期限目安 | 担当 | ステータス | 費用（税込） | 備考
PHASE 1 基盤構築 ｜ Week 1–2（今すぐ着手）
1 |  | 独自ドメイン取得（hanayamaya.com 等） | Week 1 | CEO | 未着手 | ¥1,408 /年 | お名前.com / GoDaddy。.jp は ¥3,000〜
2 |  | Netlify へのカスタムドメイン適用・SSL設定 | Week 1 | EC支援 | 未着手 | 無料 | 現行LP https://peppy-douhua-51c798.netlify.app に適用
3 |  | Google Workspace アカウント作成（@ドメイン） | Week 1 | CEO | 未着手 | ¥750 /月 | Business Starter 1名。14日間無料トライアルあり
4 |  | Square アカウント登録・本人確認 | Week 1 | CEO | 未着手 | 無料 | 審査に2〜5営業日かかる場合あり
5 |  | Square オンラインショップ初期構築（商品登録） | Week 2 | EC支援 | 未着手 | 無料 | ONE / CYCLE / STANDARD 3商品を登録
6 |  | 特定商取引法に基づく表記 作成・掲載 | Week 2 | CEO | 未着手 | 無料 | 販売業者・住所・電話番号・返品ポリシーなど必須事項
PHASE 2 コンテンツ＆会計整備 ｜ Week 3–4
7 |  | freee 会計 スターター登録・初期設定 | Week 3 | CEO | 未着手 | ¥980 /月 | 税別。EC売上の自動取込・確定申告対応
8 |  | LP（index.html）に Square ストアリンクを設置 | Week 3 | EC支援 | 未着手 | 無料 | CTAボタン「購入する」→ Square URLへ遷移
9 |  | プライバシーポリシー ページ作成・掲載 | Week 3 | CEO | 未着手 | 無料 | 個人情報の取扱いについて。テンプレ活用可
10 |  | SNS アカウント開設（Instagram / X） | Week 4 | CEO | 未着手 | 無料 | ハンドル名 @hanayamaya 等で統一推奨
11 |  | 商品写真・ブランド素材のクラウド整理（Drive） | Week 4 | EC支援 | 未着手 | 無料 | Google Workspace の Shared Drive に集約
PHASE 3 販促・拡大 ｜ Month 2–3
12 |  | Mailchimp（メルマガ）アカウント登録・配信設定 | Month 2 | EC支援 | 未着手 | 無料〜$13/月 | 500連絡先まで無料。Essentials $13/月（約¥2,000）
13 |  | 定期購入（CYCLE）の Square 自動課金設定 | Month 2 | EC支援 | 未着手 | 無料 | Square の「サブスクリプション」機能を活用
14 |  | Google Analytics 4 設置・コンバージョン計測 | Month 2 | EC支援 | 未着手 | 無料 | LP → Square への流入・購買を計測
15 |  | 初回プロモーション企画（SNS・紹介割引等） | Month 2 | CEO | 未着手 | 予算別途 | 例：フォロー＆RT で送料無料 など
16 |  | レビュー収集・LP 改善（A/Bテスト） | Month 3 | EC支援 | 未着手 | 無料 | 購入者アンケート → LP コピーへ反映
17 |  | 会計レポート確認・税務書類準備（四半期） | Month 3 | CEO | 未着手 | freee 内 | freee スターターで売上・経費のレポート出力

## コスト試算
HANAYAMAYA EC 事業 — サービス利用料試算
※ 税込表示（消費税10%含む）。Square 決済手数料は売上に応じて変動。
サービス | プラン | 月額費用 | 年額費用（概算） | 初期費用 | 備考 | 開始タイミング
お名前.com（ドメイン） | .com 1年 | — | 1408 | 108 | .com 更新¥1,408/年。.jp は約¥3,000/年。初回手数料¥108 | Week 1
Netlify | Free | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 月100GBまで無料。Pro $20/月（約¥3,000）は必要になれば | Week 1
Google Workspace | Business Starter 1名 | 825 | 9900 | ¥0 | ¥750/月（税別）→ ¥825（税込）。14日間無料トライアル | Week 1
Square オンラインショップ | 無料プラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 月額¥0。決済手数料 3.6%/件（JCB 3.95%）が売上から控除 | Week 1–2
freee 会計 | スターター | 1078 | 12936 | ¥0 | ¥980/月（税別）→ ¥1,078（税込）。確定申告・レポート対応 | Week 3
Mailchimp | Free（〜500連絡先） | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 500連絡先・月1,000通まで無料。Essentials $13/月〜 | Month 2
Instagram / X（SNS） | 無料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 広告出稿する場合は別途予算設定（¥5,000/月〜推奨） | Month 1
▼ 固定費合計（月額・年額）
Phase 1 スタート時（ドメイン＋Workspace） |  | 825円/月 | 11,208円/年（ドメイン含む）
Phase 2 追加後（＋freee） |  | 1,903円/月 | 約22,836円/年（ドメイン含む）
Square 決済手数料（参考） |  | 売上の3.6% | 例：月¥100,000売上 → 手数料約¥3,600
Mailchimp 有料化目安 |  | $13/月（約¥2,000） | 500連絡先超えた時点で切替検討
【注意事項】
・上記料金は2026年4月時点の情報。為替・改定により変動あり。
・Square の決済手数料は月額固定費に含まない変動費。
・Google Workspace は 14 日間の無料トライアル後に課金開始。
・freee スターターは確定申告 1 回分のサポートを含む最小プラン。
・Mailchimp は英語UIだが日本語メール配信可。日本語製品（Benchmark等）も検討可。